

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 1 сентября 2022–2025 годов  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников  |
| 9  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО  | В течение всего периода  | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР  |
| 10 | Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 года – май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия |
| 11 | Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2025 год | Договоры о сетевом взаимодействии.Пакет документов по сетевому взаимодействию |

|  |
| --- |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 12  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 13  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | В течение всего периода  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО  |
| 14  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)  | До 01.09.2022  | Устав образовательной организации  |
| 15  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Сентябрь 2021 – январь 2022 года  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 16  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 01.09.2022  | Должностные инструкции  |
| 17 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО  | До 01.05.2022  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыНОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД  |
| 18  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО  | До 01.05.2022  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета  | До 01.09.2022  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО  |
| 20  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год  | До 30 августа 2022 года  | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.  |
| 21  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6–-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год  | До 30 августа 2023 года  |  Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-9–-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год  | До 30 августа 2024 года  |  Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 23  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-го и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | До 31 августа 2022 года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-го и 5 классов.  |
| 24  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | До 31 августа 2023 года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов  |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-4 и 7-9 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | До 31 августа 2024 года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-42 и 7-9 классов  |
| 26 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно  | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 27  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями  | До 1 сентября 2022 года  | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями  |
| 28  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО  | До 1 сентября 2022 года  | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** **ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 29  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | До 1 сентября 2021 года  | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы  |
| 30  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2025 годы  | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО  |
| 31  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2023 год | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 32  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2025 годы  | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 33 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2025 годы  | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 34 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  | В течение всего периода с 2021 по 2025 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  |
| 35 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2025 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  |
| 36  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2025 годы  | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО  |

|  |
| --- |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** |
| 37 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Декабрь 2021 года  | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов  |
| 38 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2025 годы  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  |
| 39 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО  | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2024 годы  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога  |
| 40 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2024 гг  | Комплектование  |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** **ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 41  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2024 годы  | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов  |
| 42  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2024 годы  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  |
| 43 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2024 годы  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР  |
| 44  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2024 годы  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  |
| **6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение**  |
| 45 | Формирование МТБ  | весь период  | Завхоз  |
|  |  |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение**  |
| 46 | Финансирование МТБ  | весь период  | Учредитель |
|  |

**Календарь перехода на новые ФГОС НОО и ООО**

**Условные обозначения:**

Н – обучайте по новым **ФГОС НОО**и**ФГОС ООО.**

С – для перехода на новые ФГОС НОО и ООО требуется согласие родителей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класс**  **Учебный год** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **НОО** | **ООО** |
| **2022/23** | Н | С | С | С | Н | С | С | С | С |
| **2023/24** | Н | Н | С | С | Н | Н | С | С | С |
| **2024/2025** | Н | Н | Н | С | Н | Н | Н | С | С |
|  |