УТВЕРЖДЕН

Директор МБОУ СОШ № 9

___________Т.В.Дектярева

Приказ №_______________

от «09» сентября  2017 г.

План мероприятий

по организации внедрения  профессиональных стандартов

в МБОУ СОШ № 9   на период  2017– 2019 г.г.

Цель:	Обеспечение поэтапного  перехода МБОУ СОШ № 9 на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

- Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

- Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу образовательного учреждения.

- Организовать эффективную кадровую политику.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения профессионального стандарта.

- Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников  МБОУ СОШ № 9   в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

- Модернизация системы аттестации работников  школы с учетом профессиональных стандартов.

- этап. Подготовительный.

Организация взаимодействия с коллегиальными органами управления. Изучение содержания профессионального стандарта. Проведение аудита  соответствия профессиональных компетенций педагогов ОУ профстандарту. Планирование мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов за счет внутренних и внешних ресурсов. Проведение мероприятий информационного сопровождения (2017 г)  	2 этап. 	Реализация мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов. Приведение в соответствие с профстандартом нормативной базы ОУ  (2017, 2018 гг.)

3 этап. Функционирование образовательной организации при введении профессионального стандарта (мониторинг). Январь – декабрь 2019 г.

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно- правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов |  |  |  |  |  |
| 1.1. Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Изучение документов: приказ Минтруда России N 544н от 18.10.2013 "Об утверждении профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых.» - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 4.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N 276н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией.» - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691 н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом". - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 524н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда" 7. Специалист в сфере закупок (приказ Минтруда России N 625н от 10.09.2015) - Эксперт в сфере закупок (приказ Минтруда России N 626н от 10.09.2015). Приказы, постановления, распоряжения , методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. | Август- декабрь 2017 г. | Рабочая группа | Обсуждение на методических советах, на общем собрании работников и других мероприятиях; доведение информации через непосредственных руководителей; доведение информации через размещение информации на стендах в школе, сайте ОУ |  |
| 2 | Ознакомление с вышеназванными документами под роспись персонала | В течение всего периода | Рабочая группа | Информирование персонала |  |
| 3 | Составление Перечня должностей и профессий штатного расписания организации и соответствующих профстандартов по видам деятельности | 2017 г | Рабочая группа | Перечень должностей, профессий, имеющихся в организации и соответствующих им профстандартов |  |
| 4 | Составить Перечень должностей и профессий, для которых обязательно введение профессиональных стандартов | 2017 г | Рабочая группа | Перечень с указанием нормативных документов |  |
| 5 | Сверка наименований должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей, соответствующих профстандартам и квалификационным справочникам (ЕКТС, ЕТС) | 2017 г | Рабочая группа | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Проект штатного расписания |  |
| 1.2. Приведение в соответствие локальных актов ОУ (ЛНА) |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести актуализацию трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов | 2018 г | Рабочая группа |  | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности, профессии |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала организации на соответствие занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов | 2018 г | Рабочая группа |  | Положение о проведении аттестации персонала организации на соответствие занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов |
| 3 | Ознакомить с положением о порядке проведения аттестации персонала работников под роспись | 2018 г | Рабочая группа |  | Лист ознакомления с подписями аттестуемого персонала |
| 4 | Внесение изменений в Коллективный договор | 2018 г | Рабочая группа |  | Проект Коллективного договора |
| 5 | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | 2018 г | Рабочая группа |  | Проект правил внутреннего трудового распорядка |
| 6 | Внесение изменений в Положение об оплате труда | 2018 г | Рабочая группа |  | Проект Положения об оплате труда |
| 7 | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договоры с работниками организации | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Новые редакции документов |
| 8 | Разработать положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | 2018-2019 г.г. | Рабочая группа |  | Проект Положения |
| 9 | Обсуждение проектов документов, регламентирующих внедрение профессиональных стандартов на общем собрании работников организации | 2018г | Рабочая группа |  | Проекты документов, регламентирующих внедрение профессиональных стандартов |
| 1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные стандарты |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать план мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов | 2017 г | Рабочая группа |  | План |
| 2 | Составить план-график аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 2017 г | Рабочая группа |  | План-график |
| 3 | Составить план-график организации переподготовки и повышения квалификации персонала | 2017 г | Рабочая группа |  | План-график |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1. Методические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание комиссии по проведению аттестации персонала | 2018 г | Рабочая группа |  | Приказ |
| 2 | Обучение членов аттестационной комиссии на курсах повышения квалификации | 2018 г | Рабочая группа |  | Сертификаты |
| 3 | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | 2018-2019 г г | Рабочая группа |  | Консультации |
| 4 | Проведение комплексной оценки работников/специалистов | 2018-2019 гг | Рабочая группа |  | Экспертное заключение о соответствии работников/ специалистов занимаемой должности |
| 5 | Составление индивидуального плана развития профессиональной компетенции работников/специалистов | 2018-2019 гг | Рабочая группа |  | Индивидуальный план |
| 2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов |  |  |  |  |  |
| 1 | Самоанализ уровня подготовки педагога. | 2018 г | Рабочая группа |  | Анкеты |
| 2 | Проведение аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов школы профстандарту (подготовка локальных нормативных актов организации о проведении аудита (приказ, график); проведение аудита по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов профстандарту (анкеты, тесты), информирование педагогического коллектива об итогах аудита | Сентябрь – ноябрь 2019 года | Администрация |  | Справка |
| 3 | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-классы, стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий, передача опыта и т.д | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Протоколы |
| 4 | Анализ подготовки педагога администрацией школы. На основе анализа посещенных занятий, мероприятий, результатов обучения анализируется соответствие педагога требованиям профстандарта и предлагаются варианты решения проблем с точки зрения администрации. | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Отчеты |
| 5 | Планирование мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов за счет внутренних и внешних ресурсов (составление плана профессионального образования и обучения, дополнительного профессионального образования педагогов; корректировка плана внутришкольного повышения квалификации; корректировка плана работы методических объединений) | 2018-2019 г. г | Рабочая группа |  | План профессионального образования и обучения |
| 6 | Совместное обсуждение результатов анализа и предложений всех трех сторон и разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога - составление индивидуальной образовательнометодической траектории педагога. | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Индивидуальные траектории совершенствования педагога |
| 7 | Реализация мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов (обучение, повышение квалификации работников; подготовка и реализация индивидуальных планов профессионально-личностного развития педагогов с последующим выстраиванием индивидуального маршрута; приобретение методической литературы, пособий, технических средств обучения) | 2018-2019 гг | Рабочая группа |  | Индивидуальные планы профессионально-личностного развития педагогов с последующим выстраиванием индивидуального маршрута |
| 8 | Обсуждение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в организации на общем собрании коллектива | 2018 г | Рабочая группа |  | Протокол |
| 9 | Заслушать итоги работы рабочей комиссии на совещании при директоре, принять решения по спорным ситуациям | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Отчет о работе группы |
| 10 | Ежегодно заслушивать отчет о выполнении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Отчет о работе группы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать, ознакомить и подписать с работниками должностные инструкции, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 2018 г | Администрация |  | Должностные инструкции |
| 2 | Подписание уведомлений об изменении трудового договора | 2018 г | Администрация |  | Уведомления |
| 3 | Внести изменения в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. | 2018 г | Администрация |  | Дополнительные соглашения |
| 4 | Скорректировать годовой план повышения квалификации в соответствии с требованиями о повышении квалификации | ежегодно | Методический совет |  | План повышения квалификации |
| 5 | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на профессиональные стандарты | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Сертификаты |
| 6 | Участие в федеральных, краевых, районных мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме перехода на профессиональный стандарт педагога | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Сертификаты участников |
| 7 | Прием на работу в организацию проводить на основании утвержденных нормативных документов, соответствующих профессиональным стандартам |  | Администрация |  | Приказ, Трудовой договор |
| 4.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование о переходе работников организации на профстандарты. | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Отчёты |
| 2 | Размещение информации о переходе на профстандарты на официальном сайте организации | В течение всего периода | Рабочая группа |  | Сайт ОУ |

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала.

- Нормативно - правовая база ОУ наполнена необходимыми документами.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

- Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме.

- Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.