Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №9

___________Т.В.Дектярева

«       »    	2015  г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

МБОУ СОШ №9

по переходу на электронный журнал и электронный дневник

успеваемости обучающихся

Мероприятия по переходу на электронный журнал и электронный дневник  успеваемости обучающихся

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка к переходу на электронный вариант ведения журнала и дневника успеваемости обучающихся |  |  |  |  |
|  | Изучение распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 г № 1993-р | Директор школы Дектярева Т.В., заместитель директора по УВР Топоркова С.Н | Сентябрь 2015 г | Выполнено |
|  | Регистрация на сайте http://www.dnevnik.ru | Заместитель директора по УВР Топоркова С.Н. | Октябрь 2015 г | Выполнено |
|  | Подписания соглашения между МБОУ СОШ № 9 и компанией ООО «Дневник.ру» | Директор школы Т.В.Дектярева | Октябрь 2015 г | Соглашение № 66-350 |
|  | Оценка готовности МБОУ СОШ №9 к переходу на электронный вариант ведения журнала и дневника успеваемости обучающихся (далее – ЭЖ и ЭД) согласно следующим критериям: - наличие материально-технических условий; - готовность педагогических кадров; - мониторинг деятельности ОУ по ведению ЭЖ и ЭД в Единой информационной системе | Заместитель директора по УВР Топоркова С.Н. | Май 2016 | Мониторинг |
|  | Внесение данных по учащимся и педагогам | Администратор Горохова А.А. | Декабрь 2015 г | Выполнено |
|  | Заполнение информации в 3,4,5,9,11-х классах | Администратор Горохова А.А.; классные руководители, учителя-предметники | Сентябрь 2016 г | В работе |
|  | Расширение контингента учащихся по включению в информационную систему (1,2,6,7,8 классы) | Администратор Горохова А.А.; классные руководители, учителя-предметники | Январь 2017 г | Внесение информации |
|  | Активация пользователей (родители обучающихся) | Администратор Горохова А.А.; | Февраль 2017 г | В работе |
|  | Проведение разъяснительной работы среди педагогов ОУ, родителей, в т. ч. проведение совещаний, организация педагогических советов, родительских собраний | Директор школы Дектярева Т.В., заместитель директора по УВР Топоркова С.Н., администратор Горохова А.А. | Сентябрь-октябрь 2016 | Проведены: - Педагогические советы - Родительские собрания - Классные часы |
|  | Разработка системы контроля деятельности ОУ по ведению электронного журнала и дневника | Заместитель директора по УВР Топоркова С.Н., администратор Горохова А.А. | Сентябрь-декабрь 2016 | Разработать систему контроля деятельности ОУ по ведению электронного журнала |
|  | Создание на официальном сайте школы ссылки на сайт «Дневник.ру» для обеспечения быстрого перехода к ЭЖ | Ответственный за работу с сайтом Лямина И.В. | Сентябрь 2016 | Создание ссылки |
|  | Размещение на сайте школы информации о локальных нормативно-правовых актах, обеспечивающих переход к использованию системы ЭЖ и ЭД | Ответственный за работу с сайтом Лямина И.В.; заместитель директора по УВР Топоркова С.Н. | Сентябрь-декабрь 2016 г (по мере готовности документов) | Размещение информации |
| - Нормативно-правовое обеспечение перехода на ЭЖ и ЭД успеваемости обучающихся |  |  |  |  |
|  | Разработка нормативной правовой базы: - разработка плана мероприятий ОУ по переходу на ЭЖ; - внесение изменений в Устав ОУ и другие локальные нормативные акты ОУ; - внесение изменений в функциональные обязанности работников ОУ (должностные инструкции); - издание приказа о переходе ОУ на ЭЖ. | Директор школы Дектярева Т.В., заместитель директора по УВР Топоркова С.Н. | Сентябрь-декабрь 2016 г | Утверждены: - приказ об организации перехода ОУ на ЭЖ и ЭД - План мероприятий ОУ по переходу на ЭЖ и ЭД; Вносятся изменения: - В локальные и нормативные акты ОУ; - В функциональные обязанности работников ОУ (должностные инструкции); |
| - Методическое обеспечение перехода на ЭЖ и ЭД успеваемости обучающихся |  |  |  |  |
|  | Организация обучения сотрудников ОУ, переходящих на ЭЖ и ЭД | Администратор Горохова А.А. | Сентябрь-декабрь 2016 | Большинство педагогических работники и администрация ОУ обладают навыками работы в электронном журнале «Дневник.ру» |
|  | Оказание методического, информационно-аналитического и консультационного сопровождения ОУ при переходе на ЭЖ | Заместитель директора по УВР Топоркова С.Н., администратор Горохова А.А. | В течение всего срока реализации проекта | Своевременное консультирование сотрудников ОУ, оказание методической, информационной помощи ОУ при переходе на ЭЖ |
|  | - Ведение ЭЖ и ЭД |  |  |  |
|  | Своевременное заполнение электронного журнала в соответствии с принятыми локальными нормативными актами | Администратор Горохова А.А.; учителя-предметники; классные руководители | Постоянно | Своевременное заполнение электронного журнала в «Дневнике.ру» |
|  | Контроль за организацией работы по ведению ЭЖ и ЭД | Заместитель директора по УВР Топоркова С.Н. | Еженедельно | Мониторинг |
|  | Формирование отчетности по ведению ЭЖ и ЭД | Администратор Горохова А.А.; | По окончании учебной четверти, года | Отчеты |

Директор школы                                      Т.В.Дектярева